## Gestion del proceso Sprint 1
Fecha | Actividad / Tarea | Responsable | Herramienta de Seguimiento | Acuerdos / posibles soluciones | Productos esperado | Fecha Límite | Evidencia de Coordinación
2025-10-02 | Reunión inicial de planeación del sistema | Todo el equipo | Google Meet / Bitácora | Se definieron los roles y el alcance inicial del proyecto. | Documento de planeación inicial | 2025-10-02 | Buena comunicación y reparto de tareas.
2025-10-04 | Configuración del entorno y repositorio GitHub | Brayan | GitHub | Se resolvieron problemas de permisos. | Repositorio activo y compartido | 2025-10-05 | Trabajo colaborativo funcional.
2025-10-06 | Desarrollo del módulo de login | Diego | GitHub | Ajuste de validación con BD. | Login funcional con conexión segura | 2025-10-08 | Flujo básico del sistema completado.
2025-10-08 | Pruebas iniciales y corrección de errores | Daniela / Yulisa | Google Docs / Bitácora | Se detectaron errores de validación y se corrigieron. | Login estable | 2025-10-08 | Coordinación efectiva entre roles.

## Sprint 2
Fecha | Actividad / Tarea | Responsable | Herramienta de Seguimiento | Acuerdos / posibles soluciones | Productos esperado | Fecha Límite | Evidencia de Coordinación
2025-10-09 | Implementación de gráfica de progreso | Daniela | GitHub / android Studio | Se ajustó el diseño visual a las pautas del equipo. | Pantalla principal con barra de progreso | 2025-10-13 | Mejor claridad visual.
2025-10-10 | Desarrollo de módulo de subida de documentos | Diego | GitHub/ Android studio | Se mejoro la subida de documentos | se programo la parte de subir documentos | 2025-10-13 | Trabajo sincronizado entre backend y frontend.
2025-10-14 | Pruebas del módulo de progreso automático | Brayan | GitHub | Se resolvió actualización en tiempo real. | Actualización dinámica del progreso | 2025-10-14 | Integración funcional exitosa.

## Sprint3
Fecha | Actividad / Tarea | Responsable | Herramienta de Seguimiento | Acuerdos / posibles soluciones | Productos esperado | Fecha Límite | Evidencia de Coordinación
2025-10-14 | Desarrollo de módulo “Estado del proceso” | Diego | GitHub | Se corrigió la lógica de cambio de estado. | Lista de documentos con estado visible | 2025-10-18 | Control de flujo mejorado.
2025-10-19 | Pruebas de validación y retroalimentación | Yulisa | archivo de pruebas | Se acordó formato de mensajes de revisión. | Resultados de pruebas documentados | 2025-10-20 | Mayor trazabilidad de revisiones.

## Sprint4
Fecha | Actividad / Tarea | Responsable | Herramienta de Seguimiento | Acuerdos / posibles soluciones | Productos esperado | Fecha Límite | Evidencia de Coordinación
2025-10-20 | Desarrollo del perfil del estudiante | Diego | GitHub | Se acordó qué campos podían editarse. | HU05 en comienzo | 2025-10-24 | Colaboración fluida.
2025-10-22 | Desarrollo del sistema de mensajería interna | Brayan / Daniela | GitHub / Google Docs | Se decidió implementar polling en lugar de sockets. | HU06 en comienzo | 2025-10-24 | Buena resolución técnica.
2025-10-25 | Pruebas de mensajería y ajustes visuales | Yulisa | prueba de aplicación | Se corrigió duplicación de mensajes. | Sistema estable | 2025-10-25 | Mejor coordinación en pruebas.

## Sprint5 y 6
Sprint 5
Fecha | Actividad / Tarea | Responsable | Herramienta de Seguimiento | Acuerdos / Resolución de Conflictos | Productos esperados | Fecha Límite | Evidencia de Coordinación
2025-10-29 | Reunión de planeación del Sprint 5 | Todo el equipo | no hay | se definieron las mejoras para las historias HU05 y HU06 y responsables. | Sprint Backlog actualizado | 2025-10-29 | Flujo de tareas mejor organizado.
2025-11-01 | Avance HU05 (Perfil del estudiante) y HU06 (Mensajeria interna) | Diego/daniela | GitHub/android studio | Se resolvieron errores de conexión. | Código funcional en ciertos puntos de la aplicación | 2025-11-03 | Comunicación fluida.
Sprint 6
2025-11-10 | Prueba de usabilidad | todo el equipo | Archivo de prueba de usabilidad | Se escucho la opinion del usuario | Versión estable y mas limpia | 2025-11-11 | Coordinación técnica mejorada.
2025-11-09 | Revisión general del sprint | Yulisa / Equipo |  | Se detectaron mejoras visuales pendientes. | Lista de pendientes | 2025-11-10 | Mejor gestión de prioridades.
2025-11-11 | Actualización de documentación | Brayan | GitHub | Se documentaron cambios y versiones finales. | Evidencias en repositorio | 2025-11-12 | Seguimiento completo de entregables.