## Hoja1
ID | HISTORIA DE USUARIO | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | TIEMPO ESTIMADO | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
HU05 | Perfil del estudiante | Daniela | Diseñar interfaz del perfil (mostrar campos: nombre, correo, matrícula, carrera, fecha de ingreso y estatus) | 4 h | [7 empty] | Se muestra correctamente la información académica y personal. | bar: 2025-10-21
HU05 | Perfil del estudiante | Yulisa | Programar edición de campos editables (correo, teléfono) | 3 h | [7 empty] | Solo campos autorizados pueden modificarse. | bar: 2025-10-21
HU05 | Perfil del estudiante | Diego | Implementar guardado, validación y actualización de datos en la base de datos | [8 empty] | Los cambios se guardan y confirman al usuario.
HU05 | Perfil del estudiante | Brayan | Pruebas funcionales y validación del módulo de perfil | [8 empty] | Se verifican validaciones y correcto guardado.
HU06 | Mensajería interna | Daniela | Diseñar interfaz del chat (vista de mensajes con remitente, hora y fecha) | 4 h | [7 empty] | Interfaz clara y organizada para la comunicación. | bar: 2025-10-21
HU06 | Mensajería interna | Diego | Implementar envío y recepción de mensajes (real time o actualización manual) | [8 empty] | Se envían y reciben mensajes correctamente.
HU06 | Mensajería interna | Yulisa | Agregar notificaciones de nuevos mensajes y estado de leídos/no leídos | [8 empty] | Notificaciones activas y mensajes marcados como leídos.
HU06 | Mensajería interna | Brayan | Pruebas del módulo de mensajería y verificación de notificaciones | [8 empty] | Funcionalidad de mensajería validada correctamente.