## Hoja1
ID | HISTORIA DE USUARIO | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | TIEMPO ESTIMADO | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
HU04 | Estado del proceso | Daniela | Diseñar lista de documentos con estados (aprobado/pendiente/rechazado) | 6 h | 🟩 | 🟩 |  |  | Lista clara y legible.
HU04 | Estado del proceso | Yulisa | Programar actualización automática según validación del asesor | 8 h |  | 🟩 | 🟩 | 🟩 | Estados cambian al ser validados.
HU04 | Estado del proceso | Diego | Agregar notificación de avance por etapa completada | 6 h |  |  | 🟩 | 🟩 | Se muestra mensaje de avance cuando todos los documentos están aprobados.
HU04 | Estado del proceso | Brayan | Pruebas generales de estados y mensajes | 4 h |  |  |  | 🟩 | Validación completa sin errores.