## roles
Archivo de Gestión SCRUM - Proyecto APP-EGRESADOS
Product Owner: | Daniela Catzin
Scrum Master: | Brayan Chan
Desarrolladores: | Diego Yam, Yulisa May
Asignaciones
Categoría | Brayan | Diego | Daniela | Yulisa
Descripción de Producto |  |  | ✅
Usuarios/Clientes |  |  | ✅
Propuesta de Valor |  |  | ✅
Requisitos Funcionales (RF) |  | ✅
Requisitos No Funcionales (RNF) |  | ✅
Priorización |  |  |  | ✅
Artefactos | ✅
Descripción del Proceso | ✅
Competencias Genéricas |  | ✅
Competencias Específicas |  |  |  | ✅

## Historias de usuario
ID | Historia de Usuario
HU01 | Como egresado o asesor quiero iniciar sesión con mis credenciales institucionales para acceder a mis datos y funciones personalizadas.
HU02 | Como egresado quiero ver una gráfica de mi avance en el proceso de titulación para saber en qué etapa me encuentro y cuánto he progresado.
HU03 | Como egresado quiero subir mis documentos solicitados (como kardex de calificaciones) siguiendo las especificaciones de peso y formato para que el comité pueda revisarlos y aprobarlos.
HU04 | Como egresado quiero ver el estado de revisión de cada documento o etapa (por ejemplo, “Revisión de Certificado e inglés”) para saber qué está pendiente o aprobado.
HU05 | Como egresado quiero ver y actualizar mi información académica y personal básica para mantener mis datos actualizados durante el proceso de titulación.
HU06 | Como egresado quiero comunicarme mediante mensajes con mi asesor o con el área administrativa para aclarar dudas sobre el proceso o mis documentos.
HU07 | Como egresado quiero recibir notificaciones sobre cambios importantes en mi proceso (por ejemplo, aprobación de documentos o mensajes nuevos) para estar informado sin tener que revisar manualmente cada apartado.
HU08 | Como asesor o administrador quiero revisar los documentos de los egresados y cambiar su estado (pendiente, aprobado, rechazado) para controlar el avance de cada expediente.

## Product Backlog
ID | Historia de Usuario | Descripción General | Prioridad | Responsable(s) | Actividades Principales | Tiempo Estimado Total | Criterios de Aceptación
HU01 | Inicio de sesión | Permitir a los usuarios ingresar al sistema de forma segura. | Alta | Daniela, Diego, Yulisa, Brayan | Diseñar interfaz de inicio de sesión; Programar validación de credenciales; Manejar errores y sesión activa; Probar inicio/cierre de sesión | 22h | Interfaz clara y funcional. Solo acceso con credenciales válidas. Mensajes de error y redirección correctos.
HU02 | Pantalla principal | Mostrar el progreso del estudiante con una gráfica dinámica. | Alta | Daniela, Yulisa | Diseñar interfaz con gráfica de progreso; Implementar actualización automática | 12h | La gráfica refleja correctamente el avance y se actualiza automáticamente.
HU03 | Envío de documentos | Permitir subir, validar y visualizar documentos del proceso académico. | Alta | Diego, Brayan, Daniela | Programar subida de archivos; Validar formato/tamaño; Mostrar estado del documento | 18h | Archivos válidos se suben correctamente, con estados actualizados.
HU04 | Estado del proceso | Mostrar los estados de validación de documentos y avances. | Media | Daniela, Yulisa, Diego, Brayan | Diseñar lista de estados; Programar actualización automática; Notificar avance por etapa; Pruebas generales | 24h | Estados y notificaciones se actualizan correctamente al validar documentos.
HU05 | Perfil del estudiante | Mostrar, editar y actualizar información personal y académica del estudiante. | Alta | Daniela, Yulisa, Diego, Brayan | Diseñar interfaz del perfil; Programar edición y validaciones; Implementar guardado y actualización; Optimizar conexión y actualización en tiempo real (socket/polling); Revisar validaciones visuales y accesibilidad; Pruebas funcionales y documentación | 29h | Campos correctos y editables. Guardado y actualizaciones en tiempo real sin errores. Cumple criterios de accesibilidad.
HU06 | Mensajería interna | Integrar chat interno con notificaciones en tiempo real. | Media | Daniela, Yulisa, Diego, Brayan | Diseñar interfaz del chat; Implementar envío/recepción de mensajes; Agregar notificaciones (leído/no leído); Ajustar diseño responsive; Pruebas integrales del módulo | 19h | Mensajes y notificaciones operan correctamente. Interfaz adaptada sin errores visuales.

## Sprint reporte u5
SPRINT Reporte U5
Unidad 5. Métricas en la mejora de procesos ágiles
Duracion del Sprint : 24 al 125 de noviembre del 2025 |  | Equipo: Daniela, Yulisa, Diego y Brayan
RESPONSABLE | ACTIVIDADADES | TIEMPO ESTIMADO | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26
Diego | 5.2Principales métricas ágiles, 6.1. Burn Down Chart, 6.2. Cycle Time | 3H
Yulisa | 4.1. Concepto de calidad de software, 4.2. Métricas de calidad, 5.1. Concepto y propósito | 3H
Brayan | 6.3. Velocidad del equipo, 7.1. Interpretación del tablero Kanban, 7.2. Propuesta de mejoras,8. Resultados y Discusión | 4H
Daniela | 2. Resumen Ejecutivo, 3. Introduccion | 3H
Criterios
Estructura y organización
Marco conceptual
Desarrollo de metricas agiles
Metricas de velocidad y progreso
Analsisi de tablero KANBAN
Propuestas de mejora
Resultados y discusion
Presentacion y redaccion

## Sprint Planing_Sprint6
SPRINT 6
Sprint Planing- HU05 y HU06
Duracion del Sprint : 06 al 12 de noviembre del 2025
Equipo: Daniela, Yulisa, Diego y Brayan
ID | HISTORIA DE USUARIO | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | TIEMPO ESTIMADO | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | Criterios
HU05 | Perfil del estudiante | Diego | Optimizar conexión y actualización en tiempo real (socket/polling) | 6h | 2025-11-13: Review y retroespective | La conexión y actualización de datos funcionan en tiempo real sin errores ni recarga.
HU05 | Perfil del estudiante | Yulisa | Revisar validaciones visuales y pruebas de accesibilidad | 4h | [8 empty] | Campos responden correctamente, cumplen criterios de accesibilidad y muestran mensajes adecuados. | bar: 2025-11-06 to 2025-11-07; 2025-11-10 to 2025-11-11
HU05 | Perfil del estudiante | Brayan | Ejecutar pruebas funcionales finales y documentar resultados | 5h | [8 empty] | Todvas las validaciones y guardados funcionan sin errores. Informe de pruebas completado. | bar: 2025-11-10 to 2025-11-12
HU05 | Perfil del estudiante | Yulisa | Completar lógica de notificaciones y sincronización de mensajes | 5h | [8 empty] | Las notificaciones cambian correctamente de estado al leer o recibir mensajes nuevos. | bar: 2025-11-10 to 2025-11-12
HU06 | Mensajería interna | Daniela | Ajustar diseño del chat, revisión responsive y compatibilidad visual | 3h | [8 empty] | Interfaz funcional y adaptada a distintos dispositivos sin errores visuales. | bar: 2025-11-06 to 2025-11-07; 2025-11-10 to 2025-11-11
HU06 | Mensajería interna | Brayan | Pruebas integrales y validación del módulo completo | 4h | [8 empty] | Envío, recepción, lectura y notificaciones operan correctamente. Informe técnico disponible.

## Sprint Planing_ Sprint 5
SPRINT 5
Sprint Planing - HU05 Y HU06
|  | Duración del Sprint: del 29 de octubre al 4 de noviembre de 2025 |  |  |  | Equipo: Daniela, Yulisa, Diego y Brayan
ID | HISTORIA DE USUARIO | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | TIEMPO ESTIMADO | 29-oct | 30-oct | 31-oct | 01-nov | 02-nov | 03-nov | 2025-11-04 | 2025-11-05 |  | Criterios aceptados
| Perfil del estudiante | Diego | Finalizar conexión con base de datos y validación de guardado | 6h | Equipo: Daniela, Yulisa, Diego y Brayan 2025-11-05: Review-Retroespective | Los datos se guardan correctamente y se confirma visualmente al usuario.
HU05 | Perfil del estudiante | Yulisa | Ajustar edición de campos (correo, teléfono) y mensajes de error | 4h | [8 empty] | Solo campos autorizados se editan y muestran mensajes adecuados en caso de error. | bar: Equipo: Daniela, Yulisa, Diego y Brayan 30-oct to Equipo: Daniela, Yulisa, Diego y Brayan 31-oct; Equipo: Daniela, Yulisa, Diego y Brayan 03-nov
HU05 | Perfil del estudiante | Brayan | Realizar pruebas funcionales y documentar resultados | 5h | [8 empty] | Todas las validaciones y guardados funcionan sin errores. Informe de pruebas completado. | bar: Equipo: Daniela, Yulisa, Diego y Brayan 01-nov to Equipo: Daniela, Yulisa, Diego y Brayan 2025-11-04
HU05 | Perfil del estudiante | Diego | Implementar actualización en tiempo real (socket o polling) | 6h | [8 empty] | Los mensajes nuevos se reflejan automáticamente sin recargar la página. | bar: 29-oct to Equipo: Daniela, Yulisa, Diego y Brayan 31-oct
HU06 | Mensajería interna | Yulisa | Finalizar lógica de notificaciones (nuevos mensajes, leído/no leídos) | 5h | [8 empty] | Las notificaciones se muestran correctamente y cambian de estado al leer los mensajes. | bar: Equipo: Daniela, Yulisa, Diego y Brayan 30-oct to Equipo: Daniela, Yulisa, Diego y Brayan 31-oct; Equipo: Daniela, Yulisa, Diego y Brayan 2025-11-04
HU06 | Mensajería interna | Daniela | Revisar diseño de chat y adaptar estilos tras la integración | 3h | [8 empty] | Interfaz ajustada al nuevo comportamiento dinámico sin errores visuales. | bar: Equipo: Daniela, Yulisa, Diego y Brayan 31-oct; Equipo: Daniela, Yulisa, Diego y Brayan 2025-11-04
HU06 | Mensajería interna | Brayan | Pruebas integrales de mensajería y validación de notificaciones | 4h | [8 empty] | Envío, recepción y notificaciones operan correctamente. Informe de pruebas disponible. | bar: Equipo: Daniela, Yulisa, Diego y Brayan 02-nov to Equipo: Daniela, Yulisa, Diego y Brayan 2025-11-04

## Sprint Planing_Sprint 4
SPRINT 4
Sprint Planing- HU05 y HU06
|  |  | Duracion del Sprint : 20 al 26 de octubre del 2025 |  |  |  |  | Equipo: Daniela, Yulisa, Diego y Brayan
ID | HISTORIA DE USUARIO | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | TIEMPO ESTIMADO | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 |  | Criterios aceptados
HU05 | Perfil del estudiante | Daniela | Diseñar interfaz del perfil (mostrar campos: nombre, correo, matrícula, carrera, fecha de ingreso y estatus) | 8h | [7 empty] | Se muestra correctamente la información académica y personal.
HU05 | Perfil del estudiante | Yulisa | Programar edición de campos editables (correo, teléfono) | 3h | [7 empty] | Solo campos autorizados pueden modificarse.
HU05 | Perfil del estudiante | Diego | Implementar guardado, validación y actualización de datos en la base de datos | 6h | [7 empty] | Los cambios se guardan y confirman al usuario.
HU05 | Perfil del estudiante | Brayan | Pruebas funcionales y validación del módulo de perfil) | 5h | [7 empty] | Se verifican validaciones y correcto guardado.
HU06 | Mensajería interna | Daniela | Diseñar interfaz del chat (vista de mensajes con remitente, hora y fecha) | 4h | [7 empty] | Interfaz clara y organizada para la comunicación.
HU06 | Mensajería interna | Diego | Implementar envío y recepción de mensajes | 3h | [7 empty] | Se envían y reciben mensajes correctamente.
HU06 | Mensajería interna | Yulisa | Agregar notificaciones de nuevos mensajes y estado de leídos/no leídos | 4h | [7 empty] | Notificaciones activas y mensajes marcados como leídos.
HU06 | Mensajería interna | Brayan | Pruebas del módulo de mensajería y verificación de notificaciones | 3h | [7 empty] | Funcionalidad de mensajería validada correctamente.

## Sprint Planing_Sprint3
SPRINT 3
Sprint Planing- HU04
|  |  | Duracion del sprint: del 16 al 20 de octubre del 2025 |  |  | Equipo: Daniela, Yulisa, Diego y Brayan
ID | HISTORIA DE USUARIO | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | TIEMPO ESTIMADO | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
HU04 | Estado del proceso | Daniela | Diseñar lista de documentos con estados (aprobado/pendiente/rechazado) | 6 h |  |  |  |  | Review y Retroespective | Lista clara y legible.
HU04 | Estado del proceso | Yulisa | Programar actualización automática según validación del asesor | 8 h | [5 empty] | Estados cambian al ser validados.
HU04 | Estado del proceso | Diego | Agregar notificación de avance por etapa completada | 6 h | [5 empty] | Se muestra mensaje de avance cuando todos los documentos están aprobados.
HU04 | Estado del proceso | Brayan | Pruebas generales de estados y mensajes | 4 h | [5 empty] | Validación completa sin errores.

## Sprint Planing_Sprint2
SPRINT 2
Sprint Planing- HU02 y HU03
|  |  | Duracion del sprint: del 9 al 14 de octubre del 2025 |  |  | Equipo: Daniela, Yulisa, Diego y Brayan
ID | HISTORIA DE USUARIO | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | TIEMPO ESTIMADO | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
HU02 | Pantalla principal | Daniela | Diseñar interfaz con gráfica de progreso (etapas y porcentajes) | 6 h | [6 empty] | Review y Retroespective | Gráfica muestra avance general y colores por etapa.
HU02 | Pantalla principal | Yulisa | Implementar actualización automática de gráfica | 6 h | [7 empty] | La gráfica cambia al subir o aprobar documentos.
HU03 | Envío de documentos | Diego | Programar módulo de subida de archivos (PDF ≤10 MB) | 8 h | [7 empty] | Permite subir archivos según requisitos.
HU03 | Envío de documentos | Brayan | Validación de formato, tamaño y confirmación de envío | 6 h | [7 empty] | El sistema confirma el envío exitoso.
HU03 | Envío de documentos | Daniela | Mostrar estado de documento (pendiente/aprobado) | 4 h | [7 empty] | Estados actualizados correctamente.

## Sprint Planing_Sprint1
SPRINT 1
Sprint Planing- HU01
|  | Duracion del sprint: del 2 al 8 de octubre del 2025 |  |  |  |  | Equipo: Daniela, Yulisa, Diego y Brayan
ID | HISTORIA DE USUARIO | RESPONSABLE | ACTIVIDAD | TIEMPO ESTIMADO | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
HU01 | Inicio de sesión | Daniela | Diseñar interfaz de inicio de sesión (correo y contraseña) | 4 h | [6 empty] | Review y retroespective | Interfaz clara con campos y botones visibles.
HU01 | Inicio de sesión | Diego | Programar validación de credenciales en backend | 8 h | [7 empty] | Solo se permite acceso con datos válidos.
HU01 | Inicio de sesión | Yulisa | Manejar mensajes de error y sesión activa | 6 h | [7 empty] | Muestra error cuando hay credenciales incorrectas.
HU01 | Inicio de sesión | Brayan | Pruebas de inicio, cierre de sesión y redirección | 4 h | [7 empty] | Redirección correcta y sesión se mantiene activa.